## Slide 1
「すみだ健康づくり総合計画」 進捗状況（概要版）
令和４年８月１日
墨田区保健衛生協議会
Ⅰ 計画の期間・位置づけ
１ 計画期間
2016（平成28）年度から2025（令和７）年度までの10年間
２ 計画の位置づけ
国及び都の健康や医療に関する計画等を捉え、区の上位計画にあたる「墨田区基本構想」、「墨田区基本計画」の健康に関する施策及び基本的な考え方を踏まえながら、区民の健康づくりに関する最上位の計画としている。
３ 計画の中間改定
令和４年３月、前期計画は計画の中間年度に評価及び見直しを行うことと
しており、今回「健康寿命をのばし、誰ひとり取り残さない『健康長寿日本一の
まち』の実現」を掲げた後期計画を策定した。
Ⅲ 「B評価」事業の状況
Ⅱ 基本目標と事業の評価
新型コロナ感染症の感染拡大の影響や、日常生活のデジタル化、データヘルスの促進、少子高齢化等の社会情勢を踏まえ、また持続可能な開発目標（SDGｓ）の取組を施策に取り入れて後期計画を策定したことに伴い、基本目標を再設定し、４つの基本目標と２８の基本施策とした。
１ 基本目標
【前期計画】
（１）区民一人ひとりが健康づくりに取り組み、望ましい生活習慣を心掛けます
（２）すべての親と子の切れ目ない健康づくりを支援します
（３）だれもが主体的に健康づくりに取り組める地域をめざします
（４）健康危機管理体制を充実し、保健衛生の安全と安心を確保します
（５）保健医療体制を確立し、地域の連携を進めます
目標 | 事業数 | 評価 |  |  | 
 |  | A | B | C | その他
基本目標１ | 58 | 43 | 1 | 0 | 14(14）
基本目標２ | 38 | 32 | 0 | 0 | 6( 6）
基本目標３ | 33 | 25 | 1 | 0 | 7( 7）
基本目標４ | 57 | 53 | 0 | 0 | 4( 4）
合計 | 186 | 153 | 2 | 0 | 31(31)
Ａ：計画どおり実施し、すみだ健康づくりの視点においても効果を発揮した。
Ｂ：計画どおり実施したが、すみだ健康づくりの視点において課題が残る。
Ｃ：計画に遅れが生じている その他：計画の見直しの必要が生じた。
※令和４年度計画を立てるにあたり、令和３年度の基本目標を改定した目標に
整理をして評価を行ったため、事業数が令和３年度199から186となっている。
※評価のカッコは新型コロナの影響で予定通り実施できなかった事業の再掲。
事業名 | 目的・内容 | 3年度実績 | 評価・方策
がんの相談・支援体制の整備 (Ⅰ-21) | がんになっても自分らしく暮らせるよう、相談窓口や患者支援活動と連携し、患者家族にも必要な支援や情報を提供します。また、がんになっても働き続けることができるように両立支援について職域と連携して取組みます。 | がん対策普及啓発イベントにおいて、相談支援に関する情報を提供した。 がん患者家族の支援団体と連携をして支援事業を実施。（年２回中１回開催、相談者１名） | 啓発イベントは、オンライントと会場で併用開催するなど工夫をしたが、相談事業は委託先医療機関が変更となり、また感染拡大の影響もあって、実施が制限されたことから、運営方法を検討する。
災害時食支援ネットワークの推進 (Ⅲ-54) | 災害時等に食事に配慮が必要な人への食支援を行うため、平時の食育推進ネットワークを活かした仕組みを構築し、自助、共助の視点から食支援の取組を進めます。 | 災害時食支援ネットワーク検討会を３回開催、食支援の検討をすすめ、マニュアルの素案を作成した。 | 災害時食支援ネットワーク検討会を開催し、マニュアルの素案を作成したが、合わせて医療機関等とのネットワークづくりを進めながら、マニュアルを策定する。
「その他」事業について
3１の事業が新型コロナウイルス感染症に影響により、中止又は縮小となった。
資料
２ 令和3年度事業の評価（達成度）
【後期計画】
（１）ライフコースを意識した健康づくりの推進
（２）包括的な親と子の健康づくりの推進
（３）支えあい、自分らしく生きることができる地域づくり
（４）安全・安心な保健・医療体制及び健康を支援する地域環境の整備

## Slide 2
Ⅳ 主な事業の実績（令和3年度）
（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施＜事業番号Ⅰ－72＞
・（新）健診・医療・介護データを分析し、個別支援（ハイリスクアプローチ）と通い
の場支援（ポピュレーションアプローチ）によるフレイル対策を実施
（２）妊産婦歯科健康診査の実施 ＜事業番号Ⅰ－41＞
・妊婦及び産婦の歯科健診を実施：受診者1,556人
（３）こころの健康相談の充実 ＜事業番号Ⅰ－50＞
・新型コロナに対応した心の相談窓口を設置
（４）禁煙支援の実施 ＜事業番号Ⅰ－54＞
・禁煙医療費補助事業の実施：登録90件、補助41件
（５）出産・子育て応援事業 ＜事業番号Ⅱ－1＞
・ゆりかご・すみだ事業…専門職による妊婦面接、個別支援が必要な場合は支援
プランを作成、面接後に育児パッケージを配布
（６）出産準備クラスの実施 ＜事業番号Ⅱ－2＞
・新型コロナのまん延により、いったん中止したが、感染予防に留意し開催するとともに
動画の公開や個別支援等により、ニーズに対応
（７）産後ケア事業の実施 ＜事業番号Ⅱ－8＞
・産後ケアの実施…「宿泊型」、「外来型乳房ケア」、「訪問型」ケアを実施
（８）乳幼児子育て相談の充実 ＜事業番号Ⅱ－11＞
・新型コロナの感染状況を考慮し、こども園や保育園での対面相談を一部再開、他
は電話・メール・手紙などで相談を補完して継続実施
【基本目標１】 ライフコースを意識した健康づくりの推進
【基本目標２】 包括的な親と子の健康づくりの推進
（16）休日応急診療所事業の実施 ＜事業番号Ⅳ－55＞
・休日の応急診療所及び歯科休日応急診療事業を実施、国の準に基づき発熱
外来を設置
（17）公害苦情相談の実施 ＜事業番号Ⅳ－32＞
・増大する騒音等に関する苦情相談に対応
（18）新保健センターの整備 ＜事業番号Ⅳ－58＞
・基本実施設計の完了、本工事計画の着工、施設運用、付帯設備等の検討実施
【基本目標３】 支えあい、自分らしく生きることができる地域づくり
（９）精神障害者地域生活支援協議会の開催＜事業番号Ⅲ－10＞
・精神障害者地域生活支援協議会：２回、分科会：８回
（10）食育推進団体（すみだ食育goodネット等）への支援
＜事業番号 Ⅲ－50＞
・すみだ食育フェスへの参加、すみだ食育goodネットを通じて、様々な分野の関係者
と連携しながら食育活動を推進
【基本目標４】 安全・安心な保健・医療体制及び健康を支援する
地域環境の整備
（11）災害時医療救護活動の強化 ＜事業番号Ⅳ－39＞
・緊急医療救護所の設置訓練や職員研修、医療資機材の整備を実施
（12）予防接種の実施 ＜事業番号Ⅳ－5＞
・新型コロナウイルスワクチンの接種計画を策定
（13）感染症発生時のまん延防止対策の実施 ＜事業番号Ⅳ－2 ＞
・新型コロナウイルス感染症対応の実施
（14）自主管理の推進 ＜事業番号Ⅳ－17＞
・食品衛生推進会議の開催、自主点検による衛生管理指導の実施
（15）狂犬病予防業務の実施 ＜事業番号Ⅳ－35＞
・狂犬病の集団注射を再開、区及び提携獣医師会動物病院にて注射済証を発行
Ⅴ 令和3年度の総合評価
「すみだ健康づくり総合計画」に基づく事業は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、中止や縮小となった事業が多かった。
感染症対策については、ワクチン接種への対応とともに、新しい生活様式への変更や社会活動参加の減少、健診や受診控え等による健康課題に注視して対応し、ポストコロナも考慮した取組を検討していく必要がある。
※以下、前期計画の【基本目標５】に該当

## Slide 3
Ⅵ 令和４年度の主な取組
（１）高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施＜事業番号Ⅰ－72 ＞
・ (拡)高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の推進
（２）産後ケア事業の実施 ＜事業番号Ⅱ－8＞
・ (拡)宿泊型、外来型・訪問型乳房ケア、日帰り型ケア（モデル事業）の実施
（３）包括的支援体制整備事業 ＜事業番号Ⅲ－59＞
・ (新)多機関共同事業に基づいた相談支援ネットワークを構築し、包括的な支援
（重層的支援）体制を整備する
（４）予防接種の実施 ＜事業番号Ⅳ－5 ＞
・ (新)子宮頸がん（HPV）ワクチン接種の定期接種の積極的勧奨及びキャッチ
アップ接種等の実施
（５）感染症対策の実施 ＜事業番号Ⅳ－2、他＞
・ (拡)新型コロナウイルス感染症対策等の実施
・ (拡)保健所の即応体制の整備
（６）新保健センターの整備 ＜事業番号Ⅳ－58＞
・ (拡)新保健施設の建設の着工、施設運用・付帯設備の検討等
（７）区民の健康度評価事業 ＜事業番号Ⅳ－60＞
・ (拡)千葉大学予防医学センターとのパートナーシップによる社会疫学研究の実施
（８）地域・職域連携推進協議会（仮称)の設置＜事業番号Ⅲ－41＞
・ (新)墨田健康経営支援検討会の開催、区内企業の健康づくり支援を検討
（９）墨田区版健康経営支援事業＜事業番号Ⅲ－42＞
・ (新)墨田区健康経営認定制度の設置等を検討
Ⅶ 計画の推進に向けて
本年3月に改定をした本計画に基づき、新型コロナウイルス感染症の取組及び新型コロナワクチン接種を一層推進するとともに、区民の健康といのちを守るため、感染予防に留意しながら事業を実施していく。
また、大学とのパートナーシップにより区民の健康課題や健康の社会的決定要因を明らかにし、健康長寿のまちづくりとSDGsの実現に向けた取組を検討・推進する。
さらに、令和６年度の新保健施設開設を見据えて、事業や組織の適正化にも着手していく。